## Tabelle1
Risikoanalyse Jump and Run

Risiko ID	Beschreibung	Wahrscheinlichkeit(sklasse)	Schadenshöhe	Risiko-Score	Minimierungs-Strategie	Indikatoren	Notfallplan	Status	Verantwortlicher	Datum der letzten Aktualisierung
1	Krankheit	9	5	45	Absprache, Unterstützen	3 Tage Ausfall	done is better than perfect		Christoph	17.04.25
2	Assets nicht open source	3	2	6	Lizenz ergänzen	Lizenz fehlt im Dokument	ergänzen oder andere assets		Lukas	17.04.25
3	Bugs	6	4	24	Wartbarkeit und Dokumentation	Spiel macht Dinge die es nicht soll	rollback		Michi	17.04.25
4	läuft nicht auf allen gewünschten Plattformen	3	3	9	häufig testen	exe startet nicht	fokus auf systeme auf denen es läuft		Michi	17.04.25
5	Probleme mit der Godot Engine	1	9	9	alte Version verwenden	Spiel kann nicht in Godot geöffnet werden	Enginewechsel		Michi	17.04.25
6	Streit im Team	3	8	24	Vertrag vor Veröffentlichung des Spiels.	Drohen mit Klage oder Gewalt	Rechtsberatung/Mediation		Christoph	17.04.25
7	Technische Komplexität	3	7	21	Scope kleinhalten	1 Woche Arbeit an einem issue, ohne fortschritte	rollback		Michi	17.04.25
8	Spiel kommt nicht gut an	4	8	32	Demo Version + Fragebogen	Note schlechter als 3,5	kritik umsetzen bis Note besser 3,5		Christoph	17.04.25