## Tabelle1
Risikoanalyse Jump and Run

Risiko ID	Beschreibung	Wahrscheinlichkeit(sklasse)	Schadenshöhe	Risiko-Score	Minimierungs-Strategie	Indikatoren	Notfallplan	Status	Verantwortlicher	Datum der letzten Aktualisierung
1	Krankheit	9	5	45	Absprache, Unterstützen					17.04.25
2	Assets nicht open source	3	2	6	Lizenz ergänzen					17.04.25
3	Bugs	6	4	24	Wartbarkeit und Dokumentation					17.04.25
4	läuft nicht auf allen gewünschten Plattformen	3	3	9	-					17.04.25
5	Probleme mit der Godot Engine	1	9	9	alte Version verwenden					17.04.25
6	Streit im Team	3	8	24	Vertrag vor Veröffentlichung des Spiels.					17.04.25
7	Technische Komplexität	3	7	21	Scope kleinhalten					17.04.25