## Tabelle1
Risikoanalyse Jump and Run

Risiko ID	Beschreibung	Wahrscheinlichkeit(sklasse)	Schadenshöhe	Risiko-Score	Minimierungs-Strategie	Indikatoren	Notfallplan	Status	Verantwortlicher	Datum der letzten Aktualisierung
1	Krankheit	9	5	45	Absprache, Unterstützen	3 Tage Ausfall	done is better than perfect	0	Christoph	17.04.2025
2	Assets nicht open source	3	2	6	Lizenz ergänzen	Lizenz fehlt im Dokument	ergänzen oder andere assets	0	Lukas	17.04.2025
3	Bugs	6	4	24	Wartbarkeit und Dokumentation	Spiel macht Dinge die es nicht soll	rollback	0	Michi	17.04.2025
4	läuft nicht auf allen gewünschten Plattformen	3	3	9	häufig testen	exe startet nicht	fokus auf systeme auf denen es läuft	0	Michi	17.04.2025
5	Probleme mit der Godot Engine	1	9	9	alte Version verwenden	Spiel kann nicht in Godot geöffnet werden	Enginewechsel	0	Michi	17.04.2025
6	Streit im Team	3	8	24	Vertrag vor Veröffentlichung des Spiels.	Drohen mit Klage oder Gewalt	Rechtsberatung/Mediation	0	Christoph	17.04.2025
7	Technische Komplexität	3	7	21	1 Woche Arbeit an einem issue, ohne fortschritte	1 Woche Arbeit an einem issue, ohne fortschritte	rollback	0	Michi	17.04.2025
8	Spiel kommt nicht gut an	4	8	32	Demo Version + Fragebogen	Note schlechter als 3,5	kritik umsetzen bis Note besser 3,5	0	Christoph	17.04.2025
9	Zeitmangel durch parallele Studieninhalte	9	5	45	Fokus auf MVP; Feature-Freeze-Termine; Kanban-Board nutzen; nicht-kritische Features reduzieren	Verzögerung im Kanban, wenige Commits	Aufgaben umpriorisieren, MVP neu definieren, Zeitpuffer einplanen	0	Christoph	23.04.2025
10	Bugs durch komplexe Interaktionen (z. B. Totems, Rätsel, Gegnerverhalten)	9	4	36	Systeme modularisieren; Kombinationen testen; internes Testlevel; Playtests	Spiel bricht ab oder reagiert unerwartet	Fehlerhafte Mechaniken temporär deaktivieren, vereinfachte Version einsetzen	0	Michi	23.04.2025
11	Unerfahrener Umgang mit Godot 4.4	7	3	21	Aufgaben nach Kenntnisstand; Pair Programming; Mini-Schulungen	Langsame Fortschritte oder viele Rückfragen	Erfahrene Entwickler übernehmen kritische Tasks, Tutorials	0	Michi	23.04.2025
12	Unzureichendes Balancing von Gegnerstärke, Fallen und Power-Ups	6	3	18	Testspieler einladen; Metriken definieren; sichtbare Wirkung	Spieler brechen ab oder Feedback negativ	Notfallpatch mit vereinfachten Parametern	0	Michi,Don	23.04.2025
13	Unklare Aufgabenverteilung im Team	6	4	24	Regelmäßige Syncs; GitHub Projektboard; Verantwortlichkeiten benennen	Überschneidungen, doppelte Arbeit	Aufgaben neu zuteilen, klare Zuständigkeiten dokumentieren	0	Christoph	23.04.2025
14	Feature Creep (ungeplante Erweiterungen)	5	4	20	Feature-Freeze; Ideen ins Backlog; Fokus auf Designdokument	Immer neue Aufgaben im Board	Neue Features in separates Projekt auslagern	0	Team	23.04.2025